2026年第五届“创新杯”
大学生大数据挑战赛 A题

论文初稿补全与三人协作分工说明手册

适用于：代码补齐、模型认领、图表制作、结果验收与最终提交

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 依据文件 | 《融合可解释集成学习与深度表格建模的健康生活方式多任务分类研究_初稿》 |
| --- | --- |
| 手册版本 | V2.0（三人分工执行版） |
| 编制目的 | 明确三人边界，把论文缺口拆成“必做、选做、统一验收”的可执行任务 |
| 编制日期 | 2026年7月25日 |

本手册不代替模型训练；它用于指导全队“谁做什么、交什么、如何验收”。

本手册的最终用途

队长根据任务编号给每位成员分配模型。

每位成员按统一要求保存代码、参数、日志、指标、图片和 CSV。

论文负责人按任务编号回填正文，避免遗漏或重复劳动。

绘图负责人直接读取统一输出文件，保证全篇图像风格一致。

目录与使用方式

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 初稿现状与完成度判断 |
| 2 | 建模前必须决定的事项（附录 D） |
| 3 | 全队统一技术与文件规范 |
| 4 | 公共数据处理任务清单 |
| 5 | 任务一：早起行为预测任务包 |
| 6 | 任务二：健康等级预测任务包 |
| 7 | 任务三：综合健康类别预测任务包 |
| 8 | 总体评价、消融与可视化任务 |
| 9 | 论文文字、参考文献与最终检查 |
| 10 | 附录 B：训练参数记录规范 |
| 11 | 附录 C：提交文件与文件夹规范 |
| 12 | 建议分工与方方冻盒子的下一步 |

状态标识说明

| 标识 | 含义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 已列出，需复核 | 初稿已有统计数值或文字结论，但必须由代码输出和日志佐证 | 保留原文；补代码、表格和结果文件 |
| 待建模 | 模型、参数或结果尚未产生 | 分配负责人，完成训练和对比 |
| 待绘图 | 论文写明应有图，但图件尚未生成 | 统一读取标准化 CSV/JSON 后绘制 |
| 待决策 | 不同口径会改变标签或特征 | 必须先由全队确认并留下决策记录 |
| 结果后改写 | 目前为预期性或模板文字 | 只有真实结果产生后才能写入结论 |

1 初稿现状与完成度判断

1.1 当前初稿的性质

该文件是一份“模型与论文框架初稿”，已经明确三项任务的拟用方法和章节结构，但尚未包含可复现的完整模型结果。程序化检查发现，正文和表格中约有 165 处“待填/待填入”标记，主要集中在超参数、性能指标、消融结果、图表结论和软件环境。

因此，当前阶段不能把论文中的预期结论当成真实结果，也不能直接提交。

1.2 初稿已经列出的基础信息（仍需代码复核）

| 项目 | 初稿已写内容 | 当前状态 | 必须补的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据规模 | 10000 条记录、64 个字段 | 已列出，需复核 | 数据读取日志、shape 输出、字段字典 |
| 唯一标识 | Person_ID 唯一，未发现重复记录 | 已列出，需复核 | 重复值检查结果 CSV/日志 |
| 缺失值 | 共 4662 个；Alcohol Consumption 3014，Exercise Type 与 Workout Intensity 各 824 | 已列出，需复核 | 缺失统计 CSV、缺失模式图 |
| 结构性缺失 | Exercise Type 与 Workout Intensity 的缺失对应运动频率为 0 | 已列出，需复核 | 交叉表、规则验证代码 |
| 任务一分布 | No 5842，Yes 4158 | 已运行得到 | 类别分布 CSV/图片 |
| 任务三分布 | Excellent 3320，Good 4429，Average 2137，Poor 114 | 已运行得到 | 类别分布 CSV/图片 |
| Health Score | 范围 27.3–100；均值 74.20；中位数 74.60 | 已列出，需复核 | describe 输出、分布图 |
| 泄漏关系 | Early Waker 可由 06:30 起床阈值复现；Wellness Category 与 Health Score 存在确定性分段 | 高风险，需复核 | 规则复现准确率、隔离实验 |

1.3 尚未完成的核心内容

三个任务的基线模型、主模型、调参模型和融合模型尚无真实结果。

任务一、任务二、任务三的最终预测 CSV 尚未生成。

任务一贝叶斯优化、任务二 Stacking、任务三 TabNet/AutoInt 的最优参数尚未填入。

混淆矩阵、ROC、PR、可靠性曲线、SHAP、注意力图、t-SNE、UMAP、消融图等均待生成。

摘要、结果分析、健康启示和结论中的数字与判断必须在模型完成后重写。

参考文献目前只有占位说明，需补原始论文并与正文引用编号对应。

附录 A、B、C 尚未填充真实环境、训练参数和提交文件。

2 建模前必须决定的事项（附录 D）

以下三项来自初稿附录 D。它们会直接改变特征、标签和结果，必须在大量训练前由全队确认，并在群里留下明确文字记录。

| 决策编号 | 必须决定的问题 | 初稿中的两种口径 | 建议执行方式 | 未决定的风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 任务一是否使用 Wake Up Time | 使用：竞赛精度可能接近规则判断；剔除：更能体现其他生活方式因素 | 同时保留两套实验。提交口径按官方允许特征；论文主结果并列报告“全特征”和“去定义变量” | 只报高精度会被质疑目标泄漏；只剔除又可能损失竞赛得分 |
| D-02 | 任务三按三类还是四类 | 题目文字似为三类；数据实际存在 Poor 类 | 先按四类完成数据与模型框架；立即核对官方样例、评测脚本和提交模板，再决定是否将 Poor 合并到 Average | 标签映射错误会导致所有训练和 CSV 返工 |
| D-03 | 任务二健康等级的含义 | 按训练集四分位数分箱为 Poor/Average/Good/Excellent | 明确写成“基于本数据集分布的相对健康等级”，分箱阈值只在训练折内计算 | 若写成临床标准，属于过度解释；全量分箱会造成验证泄漏 |

建议增加的决策记录（虽不在附录 D，但建模前同样重要）

| 编号 | 事项 | 需要确认 |
| --- | --- | --- |
| D-04 | 统一数据划分 | 是否使用固定留出集 + K 折交叉验证；随机种子列表；是否所有任务共用相同样本划分 |
| D-05 | 综合评分变量隔离 | 任务二、任务三中哪些综合评分或派生变量可能直接包含目标信息，需要建立禁用字段清单 |
| D-06 | 最终 CSV 模板 | 以官方样例的列名、顺序、编码和类别拼写为唯一标准，不以初稿示例自行推断 |
| D-07 | 评价主指标 | 竞赛以准确率为主，但任务二同时看加权 Kappa，任务三必须额外看 Macro-F1 与 Poor 类召回率 |

3 全队统一技术与文件规范

3.1 统一原则

任何插补、编码、特征筛选、分箱、采样与标准化都只能在训练折拟合，再应用到验证折和测试集。

每个模型至少保存：代码、环境、随机种子、参数、训练日志、验证指标、逐样本预测、模型文件。

所有图件尽量由统一的中间 CSV/JSON 生成，绘图负责人不应从聊天截图抄数据。

任何“最终结论”必须能追溯到具体文件和实验编号。

模型负责人不得只交一张准确率截图；截图不能用于复现、绘图或论文核查。

3.2 推荐项目目录

BigDataCup2026/
├─ data/
│  ├─ raw/                 # 原始数据，只读
│  ├─ interim/             # 中间数据
│  └─ processed/           # 统一预处理后的数据
├─ code/
│  ├─ common/              # 读取、检查、预处理、评价函数
│  ├─ task1/               # 任务一代码
│  ├─ task2/               # 任务二代码
│  └─ task3/               # 任务三代码
├─ outputs/
│  ├─ common/
│  ├─ task1/<experiment_id>/
│  ├─ task2/<experiment_id>/
│  └─ task3/<experiment_id>/
├─ figures/                # 统一风格最终图
├─ models/                 # 模型文件
├─ logs/                   # 运行日志
├─ submission/             # 最终预测 CSV
└─ paper/                  # 论文与说明手册

3.3 实验编号规则

建议使用“任务-模型-口径-日期-序号”，例如：T1-XGB-FULL-0725-01、T1-XGB-NOWAKE-0725-02。所有参数、指标、预测和图件都使用同一 experiment_id。

4 公共数据处理任务清单

| 编号 | 原稿位置 | 工作项 | 代码要求 | 交付文件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 2.1 | 字段与数据类型审计 | 读取全部列，输出 dtype、唯一值数、示例值、是否目标/ID/时间/类别/数值 | schema.csv、data_audit.txt | 高 |
| P-02 | 2.1 | 重复与主键检查 | 验证 Person_ID 唯一；检查整行重复与近重复 | duplicate_rows.csv、id_check.json | 高 |
| P-03 | 2.2 | 缺失模式复核 | 输出每列缺失率；验证 Exercise Type/Workout Intensity 与 Exercise Frequency=0 的对应关系 | missing_summary.csv、missing_crosstab.csv | 高 |
| P-04 | 2.2/4.2 | 插补策略对比 | 比较中位数、KNN、Iterative Imputer；类别缺失比较 None/Unknown/插补 | imputation_cv.csv、best_imputer.json | 高 |
| P-05 | 2.3 | 目标变量分布 | 输出三项任务目标分布；任务二分箱后仅报告训练折分布 | target_distribution.csv | 已部分完成 |
| P-06 | 2.4 | 时间字段解析 | 将 Sleep Time/Wake Up Time 转分钟和 sin/cos；检查非法格式、跨午夜和理论睡眠时长 | time_feature_check.csv | 高 |
| P-07 | 2.5 | 定义性泄漏复现 | 用 06:30 规则复现 Early Waker；检验 Health Score 与 Wellness Category 的映射 | leakage_rule_results.csv | 最高 |
| P-08 | 4.3 | 生理范围与异常值 | 列出范围规则；IQR 与 Isolation Forest 只标记不盲删；比较处理前后 | outlier_flags.csv、range_rules.json | 中 |
| P-09 | 4.4 | 类别编码方案 | 确定独热、折外目标编码、Embedding 输入字段；未知类别处理 | encoding_plan.json | 高 |
| P-10 | 4.5 | 特征工程实现 | 逐项实现并检查睡眠、运动、营养、心理、生理组合特征；记录公式 | feature_dictionary.xlsx/CSV | 高 |
| P-11 | 4.6 | 筛选与共线性 | 确定相关阈值；在折内计算 MI/MIC/卡方/增益；输出保留与删除原因 | feature_selection.csv | 中 |
| P-12 | 4.1 | 统一 Pipeline | 封装“训练折拟合—验证折变换”，防止插补、编码、采样、分箱泄漏 | pipeline_config.json、单元测试日志 | 最高 |
| P-13 | 附录A | 环境记录 | 记录 OS、Python、CPU/GPU、内存和关键包版本 | environment.txt、requirements.txt | 高 |

公共图件（由统一数据输出后绘制）

| 图号 | 图件 | 数据来源 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图1 | 总体技术路线图 | 论文框架 + 最终实际流程 | 不得展示未实际使用的方法 |
| 图2 | 缺失模式热力图 | missing matrix / missing_summary | 清楚区分结构性缺失与未知缺失 |
| 图3 | 主要生理指标箱线图矩阵 | 连续变量与异常标记 | 注明单位；异常点不等于错误值 |
| 图4 | 目标变量类别分布 | target_distribution.csv | 显示数量和比例；Poor 类必须突出 |
| 图5 | 相关性热力图 | 训练数据连续/编码特征 | 防止把目标定义变量关系误解为因果 |
| 图6 | 高 MIC 特征关联网络 | 折内 MIC 与特征间关联 | 节点与连线含义需与正文一致 |

5 任务一：早起行为预测任务包

目标：预测 Early Waker。主模型为 XGBoost + 贝叶斯优化，并必须设置使用/剔除 Wake Up Time 的两种实验口径。

| 编号 | 模型/工作 | 执行要求 | 必须交付 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-01 | 逻辑回归基线 | 全特征与去 Wake Up Time 至少各一版 | ACC、Precision、Recall、F1、ROC-AUC；predictions.csv | 高 |
| T1-02 | 随机森林基线 | 同一数据划分、同一预处理 | 同上；feature_importance.csv | 高 |
| T1-03 | 默认 XGBoost | 不调参，用作增益基准 | 同上；默认参数记录 | 高 |
| T1-04 | 贝叶斯优化 XGBoost | 建议 Optuna；保存每次 trial、交叉验证均值与方差 | best_params.json、tuning_history.csv、cv_results.csv | 最高 |
| T1-05 | 类别不平衡对照 | 比较原始、class weight/scale_pos_weight；无需机械 SMOTE | 不平衡策略对比表 | 中 |
| T1-06 | 定义变量隔离 | FULL 与 NOWAKE 使用相同随机种子和划分 | 两套完整指标、差值、规则基线 | 最高 |
| T1-07 | 阈值分析 | 默认 0.5 与验证集最优阈值对比；提交仍按竞赛规则 | threshold_metrics.csv | 中 |
| T1-08 | SHAP 全局解释 | 对最终 XGBoost 生成条形图和蜂群图 | shap_values.csv、图7 | 高 |
| T1-09 | SHAP 依赖与交互 | 至少选择 2–4 个真实重要变量；FULL 与 NOWAKE 分开解释 | 依赖图、二维交互图 | 中 |
| T1-10 | 局部解释 | 选择典型正确/错误样本，不泄露个人身份 | waterfall/force 图、样本说明 | 低 |
| T1-11 | 最终模型重训 | 使用已确定参数在完整训练数据重训 | model.joblib、train_log.txt | 最高 |
| T1-12 | 预测结果 CSV | 严格按官方样例列名与类别编码 | task1_submission.csv、task1_validation_predictions.csv | 最高 |

任务一论文需要回填的位置

| 位置 | 需要回填 |
| --- | --- |
| 5.2 参数表 | n_estimators、max_depth、learning_rate、min_child_weight、subsample、colsample_bytree、reg_alpha、reg_lambda 的搜索范围与最优值 |
| 5.4 结果表 | 逻辑回归、随机森林、默认 XGBoost、优化 XGBoost、去 Wake Up Time 的 ACC/Precision/Recall/F1/AUC |
| 8.2 总体结果 | 任务一最终模型、ACC、AUC、竞赛加权得分 |
| 8.3/8.4 | 混淆矩阵错误类型、ROC 和可靠性结论 |
| 12 结论 | 真实准确率、最有效模块及定义变量隔离影响 |

6 任务二：健康等级预测任务包

目标：将 Health Score 在每个训练折内按分位点构造四个有序等级，再预测其等级。必须保留等级顺序信息，并避免全量数据分箱。

| 编号 | 模型/工作 | 执行要求 | 必须交付 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2-01 | 分箱器实现 | 训练折计算 q1/q2/q3；验证/测试沿用训练折阈值；记录每折边界 | fold_bins.csv、label_distribution.csv | 最高 |
| T2-02 | 多项逻辑回归基线 | 普通无序多分类基线 | ACC、Macro-F1、加权Kappa、相邻等级误差率 | 高 |
| T2-03 | Ordinal Logistic | 验证比例优势假设或记录模型限制 | 同上；系数、置信区间 | 高 |
| T2-04 | LightGBM | 标准多分类目标；早停与类别权重 | 同上；best_iteration、feature_importance | 高 |
| T2-05 | 有序损失对照 | 若实现自定义有序损失，必须保存公式和代码；否则不得在论文宣称已使用 | 对比指标与实现说明 | 中 |
| T2-06 | SMOTE 对照 | 只在训练折内；比较不采样、SMOTE、类别权重 | sampling_comparison.csv | 中 |
| T2-07 | Stacking 折外预测 | 一级模型必须生成 OOF 概率；元学习器不可读取自身训练拟合值 | oof_predictions.csv、meta_model.json | 最高 |
| T2-08 | 等级错误分析 | 统计误差距离 ¦pred-true¦；区分相邻和跨两级以上错误 | ordinal_error_analysis.csv | 高 |
| T2-09 | 概率校准 | 输出可靠性曲线和 ECE；必要时温度缩放/等距回归 | calibration_metrics.csv | 中 |
| T2-10 | 最终重训与 CSV | 固定分箱规则、参数和标签映射 | task2_model.*、task2_submission.csv | 最高 |

任务二特别注意

Health Score 是构造标签的来源，不能再作为任务二输入特征。

“Poor/Excellent”只是本数据集分位等级，不是临床诊断。

初稿写有“卡方检验”和“SMOTE”，只有实际执行并产生对比结果后才能保留。

7 任务三：综合健康类别预测任务包

目标：预测 Wellness Category。当前数据中 Poor 类仅 114 条，且 Health Score 与标签存在直接定义关系，因此这是全队技术风险最高、最容易返工的任务。

| 编号 | 模型/工作 | 执行要求 | 必须交付 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-01 | 标签口径核对 | 先核对官方说明、样例和评测脚本，确认三类/四类及拼写 | label_mapping.json、决策记录 | 最高 |
| T3-02 | LightGBM 基线 | 建立强树模型基线；FULL 与 NO_HEALTH_SCORE 两套 | ACC、Macro-F1、Poor Recall、Log Loss | 最高 |
| T3-03 | VAE 特征提取 | 只用训练特征拟合；记录隐维、层数、β、学习率、轮数 | vae_config.json、latent_features.npy/CSV | 中 |
| T3-04 | MIC 特征筛选 | 每折内基于训练标签筛选；记录 Top-N 与阈值 | mic_ranking.csv、selected_features.json | 中 |
| T3-05 | TabNet | 记录 n_d、n_a、n_steps、gamma、lambda_sparse、batch_size、早停 | 指标、模型、注意力掩码 | 高 |
| T3-06 | AutoInt | 明确类别字段 embedding 和连续特征映射；保存网络结构 | config、训练曲线、指标、交互权重 | 高 |
| T3-07 | 少数类方案对比 | 比较 ADASYN、SMOTENC、类别权重/Focal Loss；避免对类别编码无意义插值 | poor_class_comparison.csv | 最高 |
| T3-08 | 标签平滑与余弦退火 | 做启用/禁用对照；记录初始/最低学习率、平滑系数 | ablation_smoothing_scheduler.csv | 中 |
| T3-09 | 软投票融合 | 融合权重只在验证/OOF 结果上搜索；不得用测试标签 | fusion_search.csv、weights.json | 高 |
| T3-10 | Health Score 隔离 | FULL 与 NO_HEALTH_SCORE 使用相同划分；检查其他派生综合分数 | 两套完整指标、差值分析 | 最高 |
| T3-11 | 隐空间可视化 | 对真实验证样本生成 t-SNE/UMAP；增强样本另行标记 | embedding_2d.csv、轮廓系数 | 中 |
| T3-12 | 最终重训与 CSV | 固定标签映射、随机种子与融合权重 | task3_model.*、task3_submission.csv | 最高 |

任务三最低可交付路线（用于控制风险）

先完成 LightGBM 基线与三/四分类核对。

再完成去 Health Score 的隔离实验和少数类策略对照。

TabNet 与 AutoInt 至少各完成一个稳定版本，再决定是否加入 VAE 和复杂融合。

若深度模型不优于 LightGBM，不应为了“高级”而强行作为最终模型；可作为对比与分析。

8 总体评价、消融与可视化任务

8.1 统一评价文件

| 文件 | 至少包含字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| metrics_summary.csv | task、experiment_id、model、split、ACC、Precision、Recall、Macro_F1、AUC、Kappa、LogLoss、ECE、minority_recall | 填任务结果表与总体结果表 |
| validation_predictions.csv | Person_ID、true_label、predicted_label、各类别概率、experiment_id | 混淆矩阵、ROC、PR、校准与错误分析 |
| cv_results.csv | fold、seed、指标、mean、std | 报告稳定性，避免单次划分偶然性 |
| ablation_results.csv | task、removed_module、baseline_score、ablated_score、delta | 填消融表与结论 |
| runtime_summary.csv | 模型、硬件、训练时间、峰值内存/显存 | 附录 B 与可复现性 |

8.2 消融实验矩阵

| 消融项 | 适用任务 | 控制变量 | 论文要回答的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 去除异常检测 | 1/2/3 | 其余预处理、划分和参数一致 | 异常处理是否带来稳定提升，还是无必要复杂化 |
| 去除特征筛选 | 1/2/3 | 保持模型与调参预算一致 | 筛选是否提高泛化或仅减少维度 |
| 去除类别增强 | 2/3 | 保持类别权重/损失设置可比 | 采样是否提高少数类而损害总体精度 |
| 去除 VAE 隐变量 | 3 | TabNet/AutoInt 结构与训练设置一致 | VAE 是否提供额外信息 |
| 仅 TabNet/仅 AutoInt | 3 | 同一输入、划分和评价 | 融合是否真正优于单模型 |
| 去除直接定义变量 | 1/3 | 相同样本划分和参数预算 | 竞赛精度与实际解释能力差距有多大 |

8.3 图件总清单与数据责任

| 图号 | 图件 | 数据责任人 | 必须提供的源数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 任务一 SHAP 蜂群图 | T1 最终模型负责人 | shap_values.csv |
| 8 | SHAP 依赖/交互图 | T1 最终模型负责人 | shap_values + feature_values |
| 9 | 任务二 Stacking 概率流桑基图 | T2 负责人 | oof_predictions.csv |
| 10 | Ordinal 系数与置信区间 | T2 负责人 | ordinal_coefficients.csv |
| 11 | TabNet 决策步骤注意力掩码 | T3 TabNet 负责人 | attention_masks.csv |
| 12 | AutoInt 高权重交互矩阵 | T3 AutoInt 负责人 | interaction_weights.csv |
| 13 | 三项任务混淆矩阵 | 各任务负责人提供预测；Zuen统一绘制 | validation_predictions.csv |
| 14 | 多类别 ROC | 各任务负责人 | 真实标签与概率 |
| 15 | Precision-Recall 曲线 | 各任务负责人 | 真实标签与概率 |
| 16 | 可靠性曲线 | 各任务负责人 | 真实标签与概率 |
| 17 | t-SNE 隐空间 | T3 负责人 | embedding_2d.csv |
| 18 | UMAP 隐空间 | T3 负责人 | embedding_2d.csv |
| 19 | 模型性能雷达图 | 汇总负责人 | metrics_summary.csv |
| 20 | 消融实验柱状图 | 汇总负责人 | ablation_results.csv |

注意：初稿中的“桑基图、注意力图、MIC 网络图”等是拟定图件。如果实际模型未产生对应数据，就必须删除或改名，不能为凑图而伪造。

9 论文文字、参考文献与最终检查

| 原稿位置 | 当前问题 | 完成条件 | 负责人类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摘要 | ACC1/ACC2/ACC3/总分待填；方法可能随最终模型变化 | 所有最终模型锁定后最后重写 | 论文汇总 |
| 第3章符号说明 | 部分公式/符号在当前文档显示不完整，需核对公式对象 | 公式逐项可见，符号与正文一致 | 排版/论文 |
| 第4章预处理 | 列出多种拟比较方法，但尚无最终选择 | 依据交叉验证删去未使用方法，写入实际参数 | 公共预处理 |
| 第5–7章 | 大量参数、结果和结论待填 | 逐个实验编号回填；模型名称与代码一致 | 各任务+论文汇总 |
| 第8章 | 混淆矩阵、校准、消融结论为模板句 | 根据真实数据重写，不保留【待填】 | 论文汇总 |
| 第9章 | 20 个图件为建议清单 | 保留实际生成且支持论文叙事的图 | 绘图+论文 |
| 第10章 | 健康管理启示目前是待验证推断 | 仅保留 SHAP/系数/注意力真实支持的启示 | 解释负责人 |
| 第11章 | 优点和局限需与实际方法一致 | 删除未使用模型/方法；补真实局限 | 论文汇总 |
| 第12章 | 全部数字与消融结论待填 | 最终实验完成后重写 | 论文汇总 |
| 参考文献 | 仅列方法名称，没有正式文献 | 补原始论文、按正文出现顺序编号 | 文献负责人 |
| 目录/页码/队伍编号 | 仍有待填项，页码可能与实际文档不一致 | 最终排版后自动更新 | 排版负责人 |

建议最低参考文献范围

XGBoost、LightGBM、SHAP、SMOTE、ADASYN、VAE、TabNet、AutoInt、t-SNE、UMAP 的原始论文；若实际使用 Optuna、SMOTENC、Focal Loss、温度缩放或 Ordinal Logistic 的特定实现，也需补对应方法来源。具体引用信息应由文献负责人核对原文，不应只引用博客或二手教程。

10 附录 B：训练参数记录规范（重点）

附录 B 不能只写“使用默认参数”。每一个进入论文表格或最终融合的模型，都要有一条可复现记录。

| 字段 | 必须填写内容 | 示例（仅展示格式，不是本项目结果） |
| --- | --- | --- |
| experiment_id | 唯一实验编号 | T1-XGB-NOWAKE-0725-02 |
| task / target | 任务与目标变量 | Task1 / Early_Waker |
| data_version | 数据文件哈希或版本名 | train_v3.csv / SHA256… |
| feature_scope | 全特征、去定义变量、筛选后特征等 | NO_WAKE_UP_TIME |
| split | 训练/验证比例、K 折数、是否分层 | 80/20 + Stratified 5-fold |
| random_seed | 单个或多个种子 | 42, 2026, 3407 |
| preprocessing | 插补、编码、缩放、采样及拟合位置 | IterativeImputer + OOF target encoding |
| search_space | 每个超参数的范围与分布 | max_depth: 3–10 |
| best_params | 最终最优参数 | 保存为 JSON |
| training | epoch/树数、batch、早停、学习率调度 | best_iteration=… |
| hardware | CPU/GPU、内存 | 从 environment.txt 读取 |
| runtime | 总调参时间、单次训练时间 | 秒/分钟 |
| metrics | 均值、标准差、留出集指标 | metrics.json |
| artifacts | 模型、预测、日志、图件路径 | 相对路径列表 |
| notes | 异常、失败 trial、已知限制 | 文字说明 |

附录 B 验收规则

能从记录中确定使用了哪一版数据和哪些特征。

能用同一随机种子重跑并得到接近结果。

调参范围与最佳值均被保存，而不是只截图最佳值。

深度模型必须记录 epoch、batch size、优化器、早停和学习率调度。

Stacking 必须记录折外预测生成方式；融合必须记录权重搜索方式。

11 附录 C：提交文件与文件夹规范（重点）

11.1 每个模型负责人必须提交的实验包

| 文件 | 是否必须 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 必须 | 实验目标、运行命令、数据路径、输出说明 |
| train.py / notebook | 必须 | 可运行的训练代码；不得只有零散单元 |
| predict.py | 最终模型必须 | 读取模型并生成预测 CSV |
| requirements.txt / environment.yml | 必须 | 实际运行版本，不是计划版本 |
| config.json/yaml | 必须 | 特征口径、随机种子、参数与路径 |
| best_params.json | 调参模型必须 | 最优参数 |
| tuning_history.csv | 调参模型必须 | 全部 trial 与得分 |
| cv_results.csv | 必须 | 逐折指标与均值/标准差 |
| validation_predictions.csv | 必须 | 真实标签、预测标签、各类别概率 |
| submission.csv | 最终模型必须 | 严格按官方模板 |
| model.joblib/.pkl/.pth | 最终模型必须 | 可重新加载的模型 |
| train_log.txt | 必须 | 运行过程、警告、早停、耗时 |
| metrics.json/csv | 必须 | 统一指标字段 |
| feature_importance/shap/attention 数据 | 按模型 | 用于统一绘图的原始数值 |
| figures_preview/ | 建议 | 模型负责人自检图，不作为唯一数据来源 |

11.2 CSV 需要区分两种用途

| 文件 | 建议字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| validation_predictions.csv | Person_ID, true_label, predicted_label, prob_* | 用于论文评价、混淆矩阵、ROC 和错误分析；必须包含真实标签 |
| submission.csv | 完全遵循官方样例 | 测试集通常不应自行添加 true_label；初稿附录 C 的示例需以官方模板为准 |

初稿附录 C 写有 Person ID、True Label、Predicted Label。该格式适合验证集结果；最终比赛提交文件仍必须以官方样例为唯一标准。

11.3 推荐的单个实验包结构

T1-XGB-NOWAKE-0725-02/
├─ README.md
├─ config.json
├─ best_params.json
├─ tuning_history.csv
├─ cv_results.csv
├─ metrics.json
├─ validation_predictions.csv
├─ model.joblib
├─ train_log.txt
└─ explanation_data/
   ├─ shap_values.csv
   └─ feature_values.csv

12 三人分工方案与执行顺序

12.1 当前已明确的职责（不等于最终模型分工）

| 成员 | 当前职责 | 建议首轮建模工作与边界 |
| --- | --- | --- |
| Zuen | 论文框架、统一绘图环境、最终图像风格与论文汇总 | 任务三：先完成 LightGBM 强基线、去 Health Score 隔离实验和 TabNet（或另一稳定深度模型）。VAE、AutoInt、复杂融合均为选做，避免与绘图汇总任务叠加过载。 |
| 瑾安 | 查找往届公开获奖论文，提炼结构与表达优化点 | 任务二：训练折内分箱、LightGBM、Ordinal 模型与 Stacking；负责 Kappa、等级误差和 OOF 预测。 |
| 方方冻盒子 | 初稿补全手册、附录 B/C/D 规范、已完成部分目标分布检查 | 公共数据审计 + 任务一：逻辑回归、随机森林、XGBoost、FULL/NOWAKE 和 SHAP。只负责形成任务一完整实验包，不负责手册里的全部模型。 |

12.2 三人版模型分工建议（可直接供队长确认）

| 层级 | 工作内容 | 负责人 | 是否进入首轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必须 | 统一数据审计、泄漏核查、固定划分与标签映射 | 方方主做，另外两人复核 | 必须 |
| 必须 | 任务一：基线、XGBoost、双口径、SHAP、预测 CSV | 方方冻盒子 | 必须 |
| 必须 | 任务二：分箱、LightGBM、Ordinal/Stacking、Kappa、预测 CSV | 瑾安 | 必须 |
| 必须 | 任务三：LightGBM 基线、去 Health Score、少数类策略、一个稳定深度模型 | Zuen | 必须 |
| 必须 | 三任务混淆矩阵、核心 ROC/PR、总结果表、论文数字回填 | 各人交源数据，Zuen 统一汇总绘制 | 必须 |
| 选做 | VAE、AutoInt、MIC 网络、复杂三模型融合、温度缩放、双降维图 | 完成必做项后再按剩余时间分配 | 首轮不做 |
| 选做 | 20 张图全部实现、完整多随机种子消融、桑基图、雷达图 | 只保留真正支持结论且有源数据的图 | 首轮不做 |

12.3 分工原则与工作量控制

三个人不适合把初稿中所有高级方法全部同时实现。建议采用“一个人负责一个主要任务 + 一套公共流程 + Zuen 统一绘图与汇总”的方式。任务三只要求先完成强基线和一个稳定的深度模型；VAE、AutoInt、MIC 网络、复杂融合等仅在时间和结果允许时追加。

12.4 三人现在立即执行的顺序

第一步：方方冻盒子把本手册发到群里，说明“手册是全队分工地图；请先确认 D-01～D-03 和下面的三人分工方案”。

第二步：Zuen 组织确认任务一 Wake Up Time 双口径、任务三三/四分类、任务二分箱口径，并锁定统一随机种子和数据划分。

第三步：方方冻盒子完成公共数据审计与任务一；瑾安完成任务二；Zuen 完成任务三的强基线和至少一个稳定深度模型。三人按统一模板交付实验包。

第四步：各成员先交指标、参数、预测 CSV 和源数据，再由 Zuen 统一绘图；没有源数据的图不进入论文。

第五步：必须项全部完成后，再根据剩余时间决定是否追加 VAE、AutoInt、MIC 网络、概率校准、完整消融等选做内容。

12.5 三人分工登记表（队长确认后生效）

| 工作包 | 主负责人 | 协作者/复核 | 首轮交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 决策与统一规范 | Zuen | 全员确认 | D-01～D-07 决策记录、统一 seed/split/标签映射 | 待确认 |
| P 公共数据处理 | 方方冻盒子 | 瑾安、Zuen 复核 | schema、missing、leakage、split/config、公共 Pipeline | 进行中 |
| T1 任务一 | 方方冻盒子 | Zuen 统一绘图 | 模型对比、最佳参数、FULL/NOWAKE、SHAP 源数据、预测 CSV | 待开始 |
| T2 任务二 | 瑾安 | Zuen 统一绘图 | 分箱边界、基线/主模型、Kappa、OOF、预测 CSV | 待开始 |
| T3 任务三 | Zuen | 瑾安协助深度模型/调参 | LightGBM 基线、NO_HEALTH_SCORE、少数类策略、TabNet、预测 CSV | 待开始 |
| E 统一评价与图件 | Zuen | 各负责人提交标准化 CSV | 混淆矩阵、核心 ROC/PR、总结果表、必要消融图 | 待开始 |
| W 论文与附录回填 | Zuen 主汇总 | 瑾安优化结构；方方填附录 B/C/D | 摘要、结果、结论、附录、参考文献清单 | 待开始 |
| O 选做高级模块 | 队长按进度再定 | 全员 | VAE/AutoInt/MIC/复杂融合/校准/额外降维 | 暂缓 |

说明：以上是可执行建议，不是队长已经正式下达的最终分工。三人确认后，在群里回复“同意/调整”，再把负责人写入最终版。

最终验收清单

□ 01  三项附录 D 决策均有群聊文字记录。

□ 02  公共 Pipeline 已固定，所有成员使用同一数据划分和标签映射。

□ 03  每个论文表格数字都能追溯到 experiment_id 和 metrics 文件。

□ 04  每个最终模型均有可运行代码、模型文件、日志、参数和预测 CSV。

□ 05  所有图件均来自源数据文件，不是截图抄数。

□ 06  摘要、健康启示和结论只描述真实实验支持的内容。

□ 07  论文中不存在“待填”“待验证”“拟采用”但实际未执行的表述。

□ 08  最终 submission.csv 已按官方样例验证列名、顺序、类别拼写和行数。

□ 09  附录 A、B、C 已填真实信息，参考文献已按正文顺序编号。

□ 10  最终代码和文件在另一台电脑上能够按 README 重跑。

手册结论

当前阶段的首要成果不是“某个模型跑出一个高准确率”，而是先统一标签口径、数据流程、任务编号和交付规范。说明手册确认后，再按任务包训练，才能避免重复、遗漏和最终无法复现。

依据与边界说明

本手册依据用户提供的论文初稿及当前群聊分工信息整理。初稿中尚未提供真实模型运行结果，因此本手册不会把拟定方法或预期结论视为已完成事实；所有性能数值、最优参数和模型解释必须由后续代码实验补充。